## Proyectos
Tipo | Cliente | Proyecto | Tareas | Deadline | Estatus | Owner | Email
Propuesta | Sprint/Meli | Liderazgo 4x4 | Propuesta enviada ($4.300.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Sprint/Starbuks | Modelo de Atención | Propuesta enviada ($6.200.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Sprint/Construmart | Construmart - Estudio Cultura | Propuesta ($22.653.200) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Sprint/BioNet | Pilares de atención | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Check Persons/Komatsu | Legacy 2 | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial laboratorio | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial oncología | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Xentra/Entel | Manual de Instructores | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Meikitisy/Honda | Mistery Shoper | Propuesta enviada ($5.000.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Meikitisy/AcidLabs | Venta consultiva | Propuesta enviada ($2.527.040) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | Bowler | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos inducción hotelería | 2025-09-29 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | BioNet | Modelo de atención | Elaboración de propuesta | 2025-10-01 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Cementos Melón | Sistemática Comercial | Elaboración de propuesta | 2025-10-02 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Desarrollo PPT Kick off Data Driven | 2025-10-03 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Reunión de validación estrategia bajada a equipos | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Validación manual | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Compra licencia Power BI | 2025-10-03 | On hold | Nicolás Araya | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Validar el concept art | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 1 | 2025-10-03 | Finalizado | Jorge Cádiz | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 1 | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | BioNet | Modelo de atención | Propuesta financiera | 2025-10-06 | Iniciado en plazo | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Cultura de Servicio | 2025-10-06 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Habilitación Colaboradores | 2025-10-06 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Diseño de formación | 2025-10-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Validación de contenidos | 2025-10-10 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 2 | 2025-10-10 | No iniciado | Jorge Cádiz | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 2 | 2025-10-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Acceso Data Lake (RRHH y logística) | 2025-10-03 | Atrasado | Osvaldo Muñoz | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrega diseño PPT Kick off Champions | 2025-10-10 | Iniciado en plazo | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Elaboración de propuesta | 2025-10-07 | No iniciado | Loreto Naranjo | Loreto.naranjo@gmail.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Reunión Kick Off Champions | 2025-10-13 | No iniciado | Marcela y Osvaldo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Rol de Aux. Aseo / Mucama | 2025-10-13 | Iniciado en plazo | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Revisión de contenidos | 2025-10-06 | Finalizado | Encargados de Hotel | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Ejecución de formación | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Arreglos gráficos | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Entrega final | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 3 | 2025-10-17 | No iniciado | Jorge Cádiz | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 3 | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Reunión Kick off cultura Data-Driven | 2025-10-20 | No iniciado | Marcela y Osvaldo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Construcción versión final (mas resumida, no tan extensa, más práctica) | 2025-10-13 | Iniciado en plazo | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Validación contenidos + agregar info propia de cada hotel por parte de los Encargados de Personas de cada Hotel | 2025-10-20 | No iniciado | Encargados de Hotel | dromo@promet.cl
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Entrega de informe | 2025-10-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar mapa | 2025-10-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Diseño gráfico presentacion inducción completa (todos los módulos) | 2025-10-27 | No iniciado | Jorge García (Sprint) | jgarcia@sprint.cl
Proyecto | Promet | Onboarding | Diseño Manual del Participante (Inducción completa) | 2025-11-03 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño del modelo de organización por área: manual del rol champions | 2025-10-31 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones embajadores RRHH y Logística | 2025-10-31 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones áreas de RRHH y Logística | 2025-10-31 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores RRHH y Logística: Modelo de Datos | 2025-11-03 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores RRHH y Logística: Entrenamiento y certificación de sus equipos | 2025-11-03 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Diseño Manual del Participante (Piloto Auxiliares de Aseo) | 2025-11-03 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Diseño Manual de Coaching (Piloto Auxiliares de Aseo) | 2025-11-03 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Reunión de traspaso (habilitación) presentaciones a Encargados de Personas de cada Hotel | 2025-11-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 1 módulo | 2025-11-07 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Capacitación áreas RRHH y Logística: Sensibilización + introducción al modelo, propósito, expectativas. | 2025-11-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrenamiento áreas de RRHH y Logística: Uso de Datos (desarrollo de skills técnicas iniciales) | 2025-11-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Reunión de traspaso (habilitación) manual Aux. Aseo a Encargados de Personas y Jefes de ese rol | 2025-11-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Kick Off Nuevo proceso de Inducción + Piloto Coaching rol de Aux Aseo. | 2025-11-17 | No iniciado | Daniela Romo | dromo@promet.cl
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 2 módulo | 2025-11-14 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 3 módulo | 2025-11-21 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Lanzamiento | 2025-11-28 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Propuesta | Imiflex | Comercial | Seguimiento reunión de presentación ($2.700.000 / $6.300.000) | 2025-10-13 | Iniciado atrasado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Estudio / alineamiento modelo de datos área Comercial | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones embajadores área Comercial | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones equipos área Comercial | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores área Comercial: Modelo de Datos | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores área Comercial: Entrenamiento y certificación de sus equipos | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Capacitación área Comercial: Sensibilización + introducción al modelo, propósito, expectativas. | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrenamiento área Comercial: Uso de Datos (desarrollo de skills técnicas iniciales) | 2025-11-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Promet | Onboarding | Validación contenidos Rol de Aux. Aseo / Mucama (con jefes del área) | 2025-10-27 | No iniciado | Encargados de Hotel | dromo@promet.cl
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Validación PPT Kick off Champions | 2025-10-13 | No iniciado | Marcela y Osvaldo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Validación PPT Kick off cultura Data Driven | 2025-10-17 | No iniciado | Marcela y Osvaldo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño Gráfico Kick Off General y Kick off para los Champions | 2025-10-13 | No iniciado | Jorge García (Sprint) | jgarcia@sprint.cl

## Enlaces
Nobel Biocare
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Nobel%20Biocare
Ópticas Schilling
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Ópticas%20Schilling
Promet
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Promet
Cromtek
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Cromtek
Imilfex
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Imilfex
Check Persons / Komatsu
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Check%20Persons%20Komatsu
Cementos Melón
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=Cementos%20Melón
BioNet
🔗 https://cristobalalfaro-cmd.github.io/dashboard-proyectos/?cliente=BioNet