## Proyectos
Tipo | Cliente | Proyecto | Tareas | Deadline | Estatus | Owner
Propuesta | Sprint/Meli | Liderazgo 4x4 | Propuesta enviada ($4.300.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Sprint/Starbuks | Modelo de Atención | Propuesta enviada ($6.200.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Sprint/Construmart | Construmart - Estudio Cultura | Propuesta ($22.653.200) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Sprint/BioNet | Pilares de atención | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Check Persons/Komatsu | Legacy 2 | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial laboratorio | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial oncología | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Xentra/Entel | Manual de Instructores | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Meikitisy/Honda | Mistery Shoper | Propuesta enviada ($5.000.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Meikitisy/AcidLabs | Venta consultiva | Propuesta enviada ($2.527.040) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | Bowler | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega maqueta inducción corporativa | 2025-09-29 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Propuesta | BioNet | Modelo de atención | Elaboración de propuesta | 2025-10-01 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Cementos Melón | Sistemática Comercial | Elaboración de propuesta | 2025-10-02 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrega PPT Kick off Data Driven | 2025-10-03 | Finalizado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Reunión de validación estrategia bajada a equipos | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Validación manual | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Compra licencia Power BI | 2025-10-03 | On hold | Nicolás.Araya
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Validar el concept art | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 1 | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Jorge.Cadiz
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 1 | 2025-10-03 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | BioNet | Modelo de atención | Propuesta financiera | 2025-10-06 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega maqueta cultura servicio | 2025-10-06 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega diseño final inducción corporativa | 2025-10-06 | Iniciado en plazo | Jorge.García
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Diseño de formación | 2025-10-10 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Validación de contenidos | 2025-10-10 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 2 | 2025-10-10 | No iniciado | Jorge.Cadiz
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 2 | 2025-10-10 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Revisión Data Lake (RRHH y logística) | 2025-10-10 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño PPTT Kick off Champions | 2025-10-10 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Elaboración de propuesta | 2025-10-07 | No iniciado | Loreto.Naranjo
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Kick Off Champions | 2025-10-13 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega maqueta habilitación colaboradores | 2025-10-13 | Iniciado en plazo | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega diseño final cultura servicio | 2025-10-13 | Iniciado en plazo | Jorge.García
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Ejecución de formación | 2025-10-17 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Arreglos gráficos | 2025-10-17 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Entrega final | 2025-10-17 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 3 | 2025-10-17 | No iniciado | Jorge.Cadiz
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 3 | 2025-10-17 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Kick off cultura Data-Driven | 2025-10-20 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega maqueta competencias y funciones propias del rol | 2025-10-20 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega diseño final habilitación colaboradores | 2025-10-20 | No iniciado | Jorge.García
Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Entrega de informe | 2025-10-24 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar mapa | 2025-10-24 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega maqueta champion técnico mucamas | 2025-10-27 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega diseño final competencias y funciones propias del rol | 2025-10-27 | No iniciado | Jorge.García
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño del modelo de organización por área: manual del rol champions | 2025-10-31 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones embajadores RRHH y Logística | 2025-10-31 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones áreas de RRHH y Logística | 2025-10-31 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores RRHH y Logística: Modelo de Datos | 2025-11-03 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores RRHH y Logística: Entrenamiento y certificación de sus equipos | 2025-11-03 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega final material inducción | 2025-11-03 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega final material cultura | 2025-11-03 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega diseño final champion técnico mucamas | 2025-11-03 | No iniciado | Jorge.García
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 1 módulo | 2025-11-07 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Capacitación áreas RRHH y Logística: Sensibilización + introducción al modelo, propósito, expectativas. | 2025-11-10 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrenamiento áreas de RRHH y Logística: Uso de Datos (desarrollo de skills técnicas iniciales) | 2025-11-10 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Traspaso onboarding completo a todos los hoteles Promet | 2025-11-10 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Promet | Onboarding | Entrega final material champions | 2025-11-10 | No iniciado | Jorge.García
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 2 módulo | 2025-11-14 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 3 módulo | 2025-11-21 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Lanzamiento | 2025-11-28 | No iniciado | Cristobal.Alfaro
Propuesta | Imiflex | Comercial | Seguimiento reunión de presentación ($2.700.000 / $6.300.000) | 2025-10-13 | Iniciado atrasado | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Estudio / alineamiento modelo de datos área Comercial |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones embajadores área Comercial |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño formación sesiones equipos área Comercial |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores área Comercial: Modelo de Datos |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación de Embajadores área Comercial: Entrenamiento y certificación de sus equipos |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Capacitación área Comercial: Sensibilización + introducción al modelo, propósito, expectativas. |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Entrenamiento área Comercial: Uso de Datos (desarrollo de skills técnicas iniciales) |  | On hold | Cristobal.Alfaro
Note on F1: Formato: YYYY-MM-DD
Note on G1: Formato: YYYY-MM-DD

## Listas
Fases | Estados
Levantamiento | On Track
Diseño | En Riesgo
Implementación | Atrasado
Seguimiento

## Instrucciones
Template para el Dashboard de Gestión de Proyectos (VS Code).
Campos y reglas:
- id: opcional para nuevos, OBLIGATORIO si quieres ACTUALIZAR un proyecto ya cargado.
- name: nombre del proyecto (texto).
- client: cliente (texto).
- owner: propietario o responsable (texto).
- phase: usa la lista desplegable (Levantamiento, Diseño, Implementación, Seguimiento).
- status: usa la lista desplegable (On Track, En Riesgo, Atrasado).
- start y end: fecha en formato YYYY-MM-DD (ej: 2025-10-07).
- progress: número entero entre 0 y 100.
- budget y spent: números enteros (CLP) sin símbolos ($) ni puntos.
Cómo cargar en el dashboard:
1) Completa/actualiza esta hoja en 'Proyectos'.
2) Guarda una copia como CSV: Archivo -> Guardar como -> 'CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv)'.
3) En el dashboard, usa el botón 'Importar CSV' y selecciona el archivo.
Sugerencias:
- Para ACTUALIZAR un proyecto ya existente, copia su 'id' (exporta CSV desde el dashboard para obtenerlo).
- Si Excel exporta con ';' como separador y falla, avisa para adaptar el dashboard o exporta desde Google Sheets (que usa comas).